Zał. Nr  1  do Uchwały  nr  ….

/2021  Zarządu Stowarzyszenia 
 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia „Harmonogramu Komunikacji na 2022”

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI 2022 R.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

| Termin realizacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Zakładany wskaźnik | Budżet | Adresaci działania komunikacyjnego | Środki/narzędzia komunikacji/przekazu | Planowane efekty | Uzasadnienie adekwatności działań komunikacyjnych i środków przekazu do celów i wskaźników realizacji tych działań | Uzasadnienie adekwatności planowanych efektów działań komunikacyjnych do budżetu tych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cały 2022 | 1.Kampania informacyjno-promocyjna z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja LSR. | 1. 100 e-maili do potencjalnych beneficjentów i mieszkańców obszaru – całorocznie. Średnio 25 na kwartał. | bezkosztowo | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD | Rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną | Dotarcie do co najmniej 1000 osób z informacjami o LSR, - wzrost liczby mieszkańców rozpoznających LGD, - podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o głównych założeniach (wyniki ankiet po spotkaniach), - liczba osób odwiedzających stronę internetową LGD, - zwiększenie liczby składanych wniosków przez przedsiębiorców , - wzrost liczby turystów odwiedzających obszar LGD, - wzrost liczby nowych stowarzyszeń | Przekazywanie informacji drogą elektroniczną | Część planowanych działań zrealizujemy dzięki współpracy z gminami partnerskimi oraz członkami LGD w związku z tym działania te nie będą generować kosztów. Natomiast zaplanowane wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych w odniesieniu do efektów tych działań, czyli dużej liczby odbiorców informacji są racjonalne i przyniosą wymierne korzyści w postaci: - ilości nowopowstałych stowarzyszeń na obszarze LGD, - złożonych wniosków w naborze dla przedsiębiorców i realizacji założeń LSR, -rozpoznawalności obszaru LGD i marki Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów w całej Polsce a co za tym idzie wzrost ruchu turystycznego wśród przedsiębiorców - beneficjentów, którzy uzyskali środki finansowe od LGD na realizacje swoich projektów. |
|  |  | 2. Co najmniej 3 artykuły/ogłoszenia po jednym w I, II, IV kwartale na stronach 14 gmin i 2 powiatów, LGD, portale społecznościowe. | bezkosztowo |  | Komunikacja za pośrednictwem strony internetowej LGD i partnerów |  | Artykuły/ogłoszenia skierowane do osób, które korzystają z internetu w urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. |  |
|  |  | 3. Co najmniej 6 artykułów/ogłoszeń w lokalnych mediach – prasie, radio,tv, informacyjne portale internetowe po dwa w I, II, IV kwartale | bezkosztowo |  | Komunikacja za pomocą ogłoszenia w lokalnej prasie |  | Artykuły/ogłoszenia skierowane do osób, które rzadko, bądź w ogóle nie korzystają z internetu. |  |
|  |  | 4. Dwa spotkania informacyjno – konsultacyjne (około 20 osób na każde spotkanie). I kwartał – 1 spotkanie III kwartał – 1 spotkanie | bezkosztowo |  | Komunikacja bezpośrednia potencjalnymi beneficjentami |  | Spotkania z osobami chcącymi założyć stowarzyszenie, planującymi założyć lub rozwijać działalność gospodarczą, NGO, mieszkańcami. |  |
|  |  | 7. Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa Dezagregacja: docelowo 80 - Ogółem 49 (docelowo 80) - Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa -49 (docelowo 80 ) - Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa, i które złożyły wniosek o przyznanie pomocy- 49 (docelowo 60) - Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa, i które zawarły umowy o przyznanie pomocy – 67 (docelowo 40 ) - Liczba osób fizycznych- 21 (docelowo 50) - Liczba instytucji –28 (docelowo 26 ) | bezkosztowo |  | Komunikacja bezpośrednia – doradztwo w biurze LGD |  | Przekazywanie informacji w ramach ogólnego doradztwa |  |
|  |  |  |  |  | Promocja LSR za pomocą dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych. Promocja lokalnych produktów i producentów wśród uczestników wydarzeń organizowanych przez LGD oraz wydarzeń, w których uczestniczą przedstawiciele LGD. |  | Przekazywanie informacji za pomocą materiałów i gadżetów promocyjnych skierowane dla mieszkańców obszaru korzystających z doradztwa, odwiedzających biuro LGD oraz osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez LGD. |  |
| IV kwartał 2022 |  | 8. Wykonanie materiałów promocyjnych LSR - - kalendarze trójdzielne 1000 szt. | 9827,70 zł |  |  |  |  |  |
| IV kwartał 2022 |  | 9. Publikacja na temat dobrych praktyk | ??????? |  |  |  |  |  |
| Cały 2022 |  | 10. Prowadzenie strony internetowej LGD. - liczba odwiedzin strony – 19 000 odsłon | bezkosztowo |  | Komunikacja z mieszkańcami, potencjalnymi beneficjentami za pomocą strony internetowej. |  | Przekazywanie informacji za pomocą strony internetowej. |  |

| Termin realizacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Zakładany wskaźnik | Budżet | Adresaci działania komunikacyjnego | Środki/narzędzia komunikacji/przekazu | Planowane efekty | Uzasadnienie adekwatności działań komunikacyjnych i środków przekazu do celów i wskaźników realizacji tych działań | Uzasadnienie adekwatności planowanych efektów działań komunikacyjnych do budżetu tych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV kwartał 2022 | 3. Wyjazdy studyjne w zakresie promowania dobrych praktyk | 1 wyjazd szkoleniowy/studyjny | ???? zł | Mieszkańcy obszaru LGD w tym grupy defaworyzowane, liderzy wiejscy, członkowie organizacji pozarządowych, samorządy lokalne. | Wyjazd szkoleniowy/studyjny. | Około 40 osób weźmie udział w wyjeździe szkoleniowym/studyjnym | Wyjazd szkoleniowy/studyjny dla grup defaworyzowanych, liderów wiejskich, członków organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych | Zaplanowane wydatki wyjazdu studyjnego w odniesieniu do efektów tych działań, czyli dużej liczby odbiorców informacji są racjonalne i przyniosą wymierne korzyści w postaci ilości Osób, które będą chciały założyć stowarzyszenie w swoich lokalnych społecznościach i większej liczby beneficjentów projektów w przyszłym okresie programowania. |

| Termin realizacji | Nazwa działania komunikacyjnego |  | Zakładany wskaźnik | Budżet | Adresaci działania komunikacyjnego |  | Środki/narzędzia komunikacji/przekazu | Planowane efekty | Uzasadnienie adekwatności działań komunikacyjnych i środków przekazu do celów i wskaźników realizacji tych działań | Uzasadnienie adekwatności planowanych efektów działań komunikacyjnych do budżetu tych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II kwartał 2022 | 4.Wydarzenia kulturalno edukacyjne | 1 Wydarzenie kulturalno – edukacyjne. |  | ???? | Mieszkańcy obszaru LGD, organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież szkolna, pasjonaci regionu, turyści, samorządy lokalne. | - Rozsyłanie informacji drogą mailową, - Informacja na stronie LGD, oraz na stronach internetowych 14 gmin, - ogłoszenia na portalach społecznościowych (Facebook). |  | Około 50 osób weźmie udział w wydarzeniu kulturalno - edukacyjnym. | Wydarzenie kulturalno – edukacyjne aktywizujące mieszkańców obszaru LGD. | Zaplanowane wydatki związane z organizacją wydarzenia kulturalno-edukacyjnego w odniesieniu do efektów tych działań, czyli dużej liczby odbiorców informacji są racjonalne i przyczynią się do promocji obszaru LSR i aktywizacji mieszkańców. |

| Termin realizacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Zakładany wskaźnik | Budżet | Adresaci działania komunikacyjnego | Środki/narzędzia komunikacji/przekazu | Planowane efekty | Uzasadnienie adekwatności działań komunikacyjnych i środków przekazu do celów i wskaźników realizacji tych działań | Uzasadnienie adekwatności planowanych efektów działań komunikacyjnych do budżetu tych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cały rok 2022 | 5. Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami. | 10 spotkań informacyjno – konsultacyjnych dla organizacji pozarządowych, liderów wiejskich, beneficjentów projektów grantowych i innych konkursów (ok. 20 osób każde spotkanie). I kw. - 3 spotkanie II kw. - 2 spotkania III kw. - 3 spotkania IV kw. - 2 spotkań | ???? zł | Mieszkańcy obszaru LGD w tym grupy defaworyzowane, członkowie organizacji pozarządowych, liderzy wiejscy, beneficjenci projektów grantowych, i innych konkursów. | Przekazywanie informacji poprzez organizację spotkań informacyjno – konsultacyjnych. | Około 100 osób zostanie objętych wsparciem informacyjno – konsultacyjnym. | Spotkania organizowane dla organizacji pozarządowych i liderów wiejskich –beneficjentów projektów grantowych. i innych konkursów | Zaplanowane wydatki wiązane z organizacją spotkań informacyjno – konsultacyjnych w odniesieniu do efektów tych działań, czyli dużej liczby odbiorców informacji są racjonalne i przyniosą wymierne korzyści w postaci poprawnej realizacji i rozliczenia projektów. |

| Termin realizacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Zakładany wskaźnik | Budżet | Adresaci działania komunikacyjnego | Środki/narzędzia komunikacji/przekazu | Planowane efekty | Uzasadnienie adekwatności działań komunikacyjnych i środków przekazu do celów i wskaźników realizacji tych działań | Uzasadnienie adekwatności planowanych efektów działań komunikacyjnych do budżetu tych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I kwartał 2022 | 7. Udział w targach i imprezach zewnętrznych | - Uczestnictwo w Targach (2 przedstawicieli LGD pojedzie promować obszar LGD ). | ???? zł | Turyści, mieszkańcy innych obszarów | Komunikacja bezpośrednia z potencjonalnymi turystami mogącymi odwiedzić nasz region. Komunikacja za pomocą rozdawanych ulotek i folderów. | Promocja obszaru na zewnątrz. | Promocja działań i obszaru LGD na zewnątrz poprzez udział przedstawicieli LGD w Targach . | Zaplanowane wydatki wiązane z wyjazdem na Targi w odniesieniu do efektów tych działań pozwolą na wypromowanie obszaru LGD . |